ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Ι

Περιλαμβάνονται τα έργα που είχαν εγκριθεί από το Ταμείο Συνοχής Ι (1994-1999), δεν ολοκληρώθηκαν και εκκρεμεί η αποπληρωμή τους εντός του 2002.

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Ι-ΙΙ

Περιλαμβάνονται τα έργα που είχαν εγκριθεί από το Ταμείο Συνοχής Ι (1994-1999), και συνεχίζονται με τροποποιημένες Αποφάσεις, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, στο Ταμείο Συνοχής ΙΙ (2000-2006).

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ

Περιλαμβάνονται τα έργα που εγκρίθηκαν και υλοποιούνται στο Ταμείο Συνοχής ΙΙ (2000-2006).

| ΕΡΓΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ |
| --- |
| ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Ι (¨Έργα που είχαν εγκριθεί από το Ταμείο Συνοχής Ι και δεν ολοκληρώθηκαν ) |
| ΑΡΙΘΜ. ΕΡΓΟΥ | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Ε | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31-12-2001 |
| 94.09.61.010 | Έργα - Μελέτες | Επέκταση και ολοκλήρωση των Ε.Ε.Λ Θεσσαλονίκης - Στάδιο ΙΙ | 69.860.000 | ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης & Δ/νση Ύδρευσης και Αποχ/σης ΓΓΔΕ (Δ6) | 3512/4.6.93, 2674/3.11.95, 2916/28.11.95, 1168/22.4.97, 1839/6.7.98, 1992/6.7.99 | 57.010.340 (στοιχεία μέχρι τις 31.12.2001) |
| 98.09.61.005 | Έργο | Συνέχιση διευθέτησης χειμάρρου Σαρανταποτάμου | 3.097.700 | Δ/νση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ10) | 1520/10.6.99 | 0 |
| ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Ι – ΙΙ (¨Έργα που είχαν εγκριθεί από το Ταμείο Συνοχής Ι και συνεχίζονται στο Ταμείο Συνοχής ΙΙ) |
| ΑΡΙΘΜ. ΕΡΓΟΥ | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Ε | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30-6-2003 |
| 94.09.61.05 | Έργα – Μελέτες | Ύδρευση Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα | 106.251.893 | ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης & Δ/νση Ύδρευσης και Αποχ/σης ΓΓΔΕ (Δ6) | 2793/20.11.95, 529/26.2.97, 1443/29.5.98, 4460/14.12.99. C665/22.3.01 | 95.384.048 |
| 94.09.61.080 | Μελέτες | Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου & Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη | 20.549.000 | Δ/νση Ύδρευσης και Αποχ/σης ΓΓΔΕ (Δ6) | 4083/7.12.99, 663/27.3.01 | 19.107.798 |
| 94.09.61.081.1 | Μελέτες | Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ρόδου από Φράγμα Γαδουρά | 12.776.980 | Δ/νση Ύδρευσης και Αποχ/σης ΓΓΔΕ (Δ6) | 3951/9.12.97, 1837/3.7.98, 4012/2.12.99, 570/22.3.01 | 5.819.133,18 |
| 95.09.61.011-10 | Έργα | ΕΡΓΑ ΕΥΗΝΟΥ (Φράγμα Αγ.Δημητρίου στον Εύηνο-Η/Μ εγκ/σεις συναφών έργων-Σήραγγα Ευήνου –Μόρνου | 10.290.500 | ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ-ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ | Ε(95)3248/18.12.1995 Ε(99)1290/17.2.1999 Ε(2001)4190/27.12.2001 | 9.584.021,38 |
| 94.09.61.004 | Έργα - Μελέτες | Μελέτη - Κατασκευή Β' Φάσης Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων Ψυτάλλειας | 202.225.000 | Δ/νση έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Μείζονος πρωτεύουσας | 439/17.2.97, 2135/16.7.99, 4417/14.12.99, 3974/29.12.00 | 150.082.662 |
| ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ (¨Έργα που εγκρίθηκαν από το Ταμείο Συνοχής ΙΙ 2000-2006) |
| ΑΡΙΘΜ. ΕΡΓΟΥ | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ε.Ε | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30-6-2003 |
| 2000GR16CPE005 | Έργο | Ύδρευση ευρύτερης περιοχής της πόλης της Ρόδου από το Φράγμα του Γαδουρά - Στάδιο Κατασκευή | 83.062.775 | Δ/νση Ύδρευσης και Αποχ/σης ΓΓΔΕ (Δ6) | Ε(2000)4320/29.12.2000, Ε(2002)3158/13-8-2002 | 17.119.371,38 |
| CCI2000-GR-16-C-PE-002 | Μελέτες | Μελέτες & απαλλοτριώσεις για την ύδρευση της Πάτρας από ποταμούς Πείρο & Παράπειρο | 14.600.000 | Δ/νση Ύδρευσης και Αποχ/σης ΓΓΔΕ (Δ6) | Ε(2000)4321/29.12.2000 | 1.396.912,27 |
| CCI :2000-GR-16-C-PE-003 | Μελέτες | Ύδρευση νήσων Κέρκυρα και Παξοί, Πρώτη Φάση: μελέτες και απαλλοτριώσεις | 10.271.460 | Δ/νση Ύδρευσης και Αποχ/σης ΓΓΔΕ (Δ6) | Ε(2001) 4057/27-12-2001 | 103000(μέχρι 30/6/2003)3 |
| CCI2001-GR-16-C-PE-030 | Έργο | Διευθέτηση χειμάρρου Ξηριά | 39.258.000 | Δ/νση Εγγειοβελτιωτικών έργων ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ7) | Ε(2001)4181/20.12.2001 | 0 (μέχρι 30/6/2003) |
| 2000-GR-16-C-PE-006 | Έργο | Ύδρευση ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου & Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη-Στάδιο - Κατασκευή | 124.879.970 | Δ/νση Ύδρευσης και Αποχ/σης ΓΓΔΕ (Δ6) | Ε (2002) 4696/27-12/2002 | 78411(μέχρι 30/6/2003) |

1.     ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ –ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ

Α. Το έργο «Επέκταση και ολοκλήρωση των Ε.Ε.Λ Θεσσαλονίκης – Στάδιο ΙΙ» ενεκρίθη από την Ε.Ε με την Απόφαση 3512/04.06.93, που αποτελεί την Α’ φάση χρηματοδότησης.  Κατόπιν υπεβλήθησαν προτάσεις για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, και ακολούθησε η τροποποίηση της ως άνω Απόφασης με την 2674/03.11.95 Απόφαση της Ε.Ε.

Στην τελευταία Απόφαση οριστικοποιήθηκε το φυσικό αντικείμενο, και καθορίσθηκε  ο τελικός προϋπολογισμός του έργου, που ανέρχεται στο ποσόν των 3.780.000 Ευρώ. Το ως άνω έργο ολοκληρώθηκε το 1997 και κατατέθηκε  αίτημα αποπληρωμής του με τελική έκθεση.

Β. Με την Απόφαση 2916/28.11.95 Απόφαση της Ε.Ε εγκρίθηκε η Β’ φάση χρηματοδότησης του «Επέκταση και ολοκλήρωση των Ε.Ε.Λ Θεσσαλονίκης – Στάδιο ΙΙ» και με τις 1168/22.04.97, 1839/06.07.98 και 1992/06.07.99  Αποφάσεις  της Ε.Ε. οριστικοποιήθηκε το φυσικό αντικείμενο και ο τελικός προϋπολογισμός του έργου, που ανέρχεται στο ποσόν των 66.080.000 Ευρώ.

Στόχος του έργου είναι η επέκταση και ολοκλήρωση των Ε.Ε.Λ Θεσσαλονίκης με σκοπό την επεξεργασία 296.000κ.μ/ημ.,δυναμικότητα της εγκατάστασης, η οποία με σημερινές εκτιμήσεις θα καλύψει τις ανάγκες της Θεσσαλονίκης μέχρι το έτος 2010, περίπου, με ασφάλεια.

Για την Β’ φάση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα τροποποίησης της Απόφασης χρηματοδότησης, η οποία αφορά στην επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των εργασιών αναβάθμισης της εγκατάστασης, την παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών, η οποία έχει λήξει 31-12-2001, καθώς και την τροποποίηση του χρηματοδοτικού πίνακα. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θετική ή αρνητική απάντηση σε αυτό το αίτημα.

Μέχρι τις 31-12-2001 είχε υλοποιηθεί το 84% του φυσικού αντικειμένου και είχε πραγματοποιηθεί το 86% των συνολικών πληρωμών, που ανέρχονται στο ποσό των 57.010.340 Ευρώ.

Αναλυτικότερα η Β’ φάση χρηματοδότησης περιλαμβάνει:

Α.  ΕΡΓΑ

Τα κυριότερα έργα αφορούν:

- Στην επέκταση και ολοκλήρωση έργων βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης .To έργο προβλεπόταν  να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2002.

Σημειώνεται ότι στην πρόταση τροποποίησης περιλαμβάνεται και η σύνταξη πλήρους ΜΠΕ για τη λειτουργία της εγκατάστασης.

- Στην κατασκευή αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης. Η εργολαβία έχει ολοκληρωθεί και ο αγωγός λειτουργεί κανονικά μετά και από την επιτυχή ολοκλήρωση των υδραυλικών δοκιμών.

- Στην κατασκευή βασικών συλλεκτήρων ακαθάρτων Σίνδου. Η εργολαβία έχει ολοκληρωθεί  με την κατασκευή 8.946 μμ αγωγών καθώς και με την κατασκευή διάβασης κάτω από τις γραμμές  του ΟΣΕ.

- Στην κατασκευή δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων Ιωνίας Δήμου Εχεδώρου. Η εργολαβία αφορά στην κατασκευή κυρίων αγωγών στο Δήμο Εχεδώρου (Σίνδος, Ιωνία, Καλοχώρι), στην κτηματική περιοχή του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση Ε.Λ.Θ κυρίως στον Δήμο Ιωνίας. Μέχρι το τέλος του 2001 είχε ολοκληρωθεί η τοποθέτηση πλήρους δικτύου σωλήνων PVC και απέμενε να γίνουν οι υδραυλικές δοκιμές.

- Στην εγκατάσταση υποδοχής και προεπεξεργασίας  βοθρολυμάτων στο χώρο της Ε.Ε.Λ.Θ. Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή- λειτουργία- συντήρηση των εγκαταστάσεων υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων. Μέχρι τέλος του 2001 είχε ολοκληρωθεί η κατασκευή της δεξαμενής επαφής χλωρίου και είχαν τοποθετηθεί τα δύο θυροφράγματα. Το έργο επρόκειτο να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2002.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31-12-2001 για τα έργα ανέρχονται στο ποσόν των 53.071.264 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης περίπου 94% του ποσού που αντιστοιχεί στα έργα.

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό ανέρχεται στα 56.275.481Ευρώ

Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα ερευνητικά προγράμματα παρακολουθούνται από την Ε.Υ.Α.Θ και αφορούν :

- Στην παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος του κόλπου της Θεσσαλονίκης για το 1997. H Σύμβαση αυτή αφορά στην παρακολούθηση του Θερμαϊκού κόλπου.

- Στη δημιουργία πιλοτικού σταθμού συνεχούς περιβαλλοντικού ελέγχου κόλπου Θεσσαλονίκης. Η Σύμβαση είναι συνέχεια της αντίστοιχης στην Α’ Απόφαση χρηματοδότησης  και έχει ολοκληρωθεί.

- Στις επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στη λειτουργία πιλοτικής μονάδας βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και έχει ολοκληρωθεί.

- Στη μελέτη τοξικότητας της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων της μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης και έχει ολοκληρωθεί.

- Στις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛΘ. Έχει ολοκληρωθεί. Η σύμβαση αυτή αποτελεί μέρος του γενικότερου προγράμματος παρακολούθησης του κόλπου της Θεσσαλονίκης κατά την διετία 1999-2000. Αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2002.

- Στην εκτίμηση της συμμετοχής των διαφόρων πηγών ρύπανσης στην ποιότητα των νερών του κόλπου Θεσσαλονίκης. Αφορά στο σχεδιασμό μοντέλου για την επεξεργασία και διαχείριση των δεδομένων για την παρακολούθηση του κόλπου.

- Στη διερεύνηση χημικών και οικοτοξικολογικών παραμέτρων στην εγκ/ση επεξεργασίας λυμάτων της μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης( και απογραφή βιομηχανικών αποβλήτων). Ήδη έχουν καταγραφεί 100 βιομηχανικές μονάδες της περιοχής Θεσσαλονίκης και παρουσιάσθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα τοξικότητας.

- Στη βιοπαρακολούθηση της ρύπανσης του κόλπου της Θεσσαλονίκης με τη χρήση της τεχνικής της σταθερότητας της λυσοσωμικής μεμβράνης και άλλων βιοδεικτών στο κοινό μύδι Μytilous galloprovinciallis. Έχει ολοκληρωθεί.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι τις 31-12-2001, για τα ερευνητικά προγράμματα, ανέρχονται στο ποσό των 368.818 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης περίπου 88% του ποσού που αντιστοιχεί σε ερευνητικά προγράμματα.

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό ανέρχεται στα 417.930Ευρώ

##### Γ. ΑΠΑΛΛΟΤΡΟΙΩΣΕΙΣ

Οι απαλλοτριώσεις έχουν ολοκληρωθεί κατά 97%. Αναμένεται η εκδίκαση για τον καθορισμό μονάδας γης στην περιοχή του αγωγού διάθεσης, χωρίς κάτι τέτοιο να επηρεάζει την πορεία του έργου.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι τις 31-12-2001, για τις απαλλοτριώσεις, ανέρχονται στο ποσό των 393.350 Ευρώ.

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό ανέρχεται στα 402.153Ευρώ.

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ- ΕΡΓΑ

Οι μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί και αυτές που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι οι κάτωθι:

- Μελέτες επέκτασης και ολοκλήρωσης του Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων Θεσσαλονίκης και έχουν ολοκληρωθεί.

- Μελέτη επειγόντων έργων διαχείρισης ομβρίων Θεσσαλονίκης ύστερα από τις πυρκαγιές του Ιουλίου του 1997 και έχει ολοκληρωθεί.

- Γενικό Ρυθμιστικό σχέδιο (Master Plan) αποχετευτικού δικτύου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται να γίνει η τελική υποβολή της μελέτης.

- Διερεύνηση, περιλαμβανομένου πιλοτικού έργου διαπερατού αναχώματος διάθεσης υπερχειλίσεων ομβρίων στον ποταμό Γαλλικό από την Ε.Ε.Λ.Θ. Η υπόψη μελέτη αποτελεί αντικείμενο του Master Plan  και έχει υποβληθεί.

### Οι μελέτες, που είναι προς ανάθεση είναι οι κάτωθι:

- Μελέτες για δεξαμενή αποθήκευσης και υπερχείλισης Δυτικών περιοχών Θεσσαλονίκης και συναφών έργων. (Β’ κλάδος ΚΑΑ). Το αντικείμενο προσδιορίζεται από το Master Plan και η δαπάνη της αιτείται να καλυφθεί από την πρόταση τροποποίησης της Απόφασης.

- Μελέτες για συμπληρωματικά έργα Ε.Ε.Λ.Θ. Έχουν συνταχθεί από τις Υπηρεσίες.

- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία της Ε.Ε.Λ.Θ. Η μελέτη επιβάλλεται από τους περιβαλλοντικούς όρους και θα ανατεθεί το Β’ εξάμηνο του 2002.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι τις 31-12-2001, για μελέτες,  ανέρχονται στο ποσόν των 805.999 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης περίπου 49%.

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό ανέρχεται στα 1.635.133Ευρώ

Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

### 1. Τεχνικός Σύμβουλος

1α. Τεχνικός Σύμβουλος (1η Σύμβαση)

Ο αναφερόμενος Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξε την σύνταξη μελετών όπως η μελέτη διαχείρισης ομβρίων και ακαθάρτων της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης και την μελέτη εγκατάστασης υποδοχής και προεπεξεργασίας  βοθρολυμάτων, παρείχε δε τις Υπηρεσίες του μέχρι τον Νοέμβριο του 1999.

1β. Τεχνικός Σύμβουλος (Ενδιάμεση Σύμβαση).

Υπεγράφη σύμβαση για διάστημα 5 μηνών με τον ίδιο Σύμβουλο μέχρι της υπογραφή της 2ης Σύμβασης.

1γ.Τεχνικός Σύμβουλος(2η Σύμβαση)

Έγινε ανάθεση σε Υπηρεσίες Συμβούλου την 10.02.2000 για 14 μήνες μέχρι την 06.08.2001. Ο Σύμβουλος προσέφερε υποστηρικτικές Υπηρεσίες.

1δ. Τεχνικός Σύμβουλος (2η ενδιάμεση Σύμβαση).

Μέχρι να υπογραφεί νέα Σύμβαση σε Τεχνικό Σύμβουλο για υπηρεσίες σε έργα της ΕΕΛΘ, του Αλιάκμονα και για αντιπλημμυρικά έργα (διαγωνισμός εν εξελίξει), ανατέθηκαν Υπηρεσίες στον υπάρχοντα Τεχνικό Σύμβουλο την 04.10.2001.

### 2. Σύμβουλος ΕΥΔΕ – Θεσσαλονίκης

Ο Τεχνικός Σύμβουλος ανέλαβε καθήκοντα την 01.03.2000 για 12 μήνες σε θέματα μελετών, κατασκευών και διαχείρισης έργων της Υπηρεσίας. Με το Σύμβουλο αυτό η Υπηρεσία διαχειρίζεται 2 έργα του Ταμείου Συνοχής, οπότε επιλέξιμη δαπάνη είναι το ήμισυ αυτής. Η σύμβαση ολοκληρώθηκε .

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι τις 31-12-2001, για τις Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου,  ανέρχονται στο ποσό των 2.296.162 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης περίπου 99%. Απομένει η αποπληρωμή.

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό ανέρχεται στα  2.326.263  Ευρώ

ΣΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Οι κάτωθι προγραμματιζόμενες εργολαβίες έχουν ήδη ενταχθεί στην Β’ Απόφαση χρηματοδότησης ως εξής :

1. Επεμβάσεις σε φρεάτια συμβολής και εκτροπής του αποχετευτικού δικτύου. Η

κατασκευή του έργου θα βασίζεται στις προτάσεις του Master Plan όπως αυτό εγκριθεί.

Το συνολικά διατιθέμενο ποσό ανέρχεται στα 440.205Ευρώ.

2. Λοιπές εργασίες στην Ε.Ε.Λ.Θ.

Αυτές περιλαμβάνουν:

- Εργασίες αντικατάστασης υφισταμένου (παλαιού) εξοπλισμού.

- Ολοκλήρωση του Η/Μ εξοπλισμού.

- Εργολαβία με κωδικό «Κτίριο εξυπηρέτησης χωνευτών» και περιλαμβάνει την κατασκευή κτιρίου εξυπηρέτησης χωνευτών που θα στεγάσει τις 2 υφιστάμενες μηχανές μηχανικής πάχυνσης και 2 πρόσθετες με παρελκόμενο εξοπλισμό. Επίσης περιλαμβάνει μέρος των μελετών και κατασκευών από το αίτημα τροποποίησης, που έχει υποβληθεί στην Ε.Ε.

Το συνολικά διατιθέμενο ποσό ανέρχεται στα 4.108.584Ευρώ.

Ζ. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Αφορούν αποζημιώσεις επιτροπών, δημοσιότητα κ.λ.π.

Αυτές οι δαπάνες, που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31-12-2001, ανέρχονται στο ποσό των 74.752 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης περίπου 16%

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό ανέρχεται στα  474.252  Ευρώ

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα θέματα που προέκυψαν, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, ήταν ως επί το πλείστον τεχνικά και αφορούσαν στο σχεδιασμό και υλοποίηση της επέκτασης και αναβάθμισης της εγκατάστασης.

##### 2.   ΣΥΝΕΧΙΣΗ  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ

Το έργο «Συνέχιση διευθέτησης χειμάρρου Σαρανταποτάμου», στο Θριάσιο Πεδίο Αττικής,  ενεκρίθη από την Ε.Ε με την Απόφαση Ε(1999)1520/10.6.99 και προϋπολογισμό 3.097.700 Ευρώ, που αποτελεί την Α’ φάση χρηματοδότησης.

Το ως άνω έργο αφορά σε χωματουργικές εργασίες για τη διευθέτηση, εκβάθυνση και διαπλάτυνση του χειμάρρου Σαρανταποτάμου συνολικού μήκους 2,8χλμ.που αναλύονται σε :

- Χωματουργικές εργασίες σε μήκος 2.062μ.

- Διαμόρφωση πρανών με μπετόν σε μήκος 125μ.

- Χωματουργικές εργασίες και συναρμογές σε μήκος 613μ.

- Ανακατασκευή 2 γεφυρών 32 μέτρων μήκους εκάστη και

- Απαλλοτριώσεις 65.000 τ.μ. περίπου.

Στην ως άνω Απόφαση χρηματοδότησης είχε συμπεριληφθεί, με βάσει τα διατιθέμενα τότε οικονομικά στοιχεία, ποσό 862.069 Ευρώ περίπου για την πληρωμή των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων.

Επειδή όμως η δαπάνη για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, η οποία προέκυψε στη συνέχεια, βάσει δικαστικών αποφάσεων, κρίθηκε υπερβολική (περίπου 8.804.108Ευρώ), αποφασίσθηκε από την ΕΥΔΑΠ η τροποποίηση της αρχικής της μελέτης στο μεγαλύτερο τμήμα του έργου, προκειμένου αυτή η δαπάνη να περιορισθεί. Για το λόγο αυτό υποβλήθηκε αίτηση τροποποίησης της Ε(1999)1520/10.6.99 Απόφασης  με αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η οποία όμως δεν έγινε δεκτή από την ΕΕ.

Κατόπιν τούτου  η Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ και  το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ζήτησαν από το Φορέα υλοποίησης του έργου να καταθέσει νέα τροποποιημένη πρόταση με πλήρη και επικαιροποιημένο σχεδιασμό των έργων που θα εκτελεσθούν καθώς και νέο χρονοδιάγραμμα  και χρηματοδοτικό πίνακα.

H E.E με τo υπ’ αριθμ. REGIO/E1/LK/ac108323/02.08.2002 έγγραφό της προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ζήτησε το οριστικό κλείσιμο της εγκεκριμένης Ε(1999)1520/10.6.99 Απόφασης και την ανάκτηση της δοθείσης προκαταβολής των 580.000Ευρώ.

Ήδη από την αρμόδια Δ/νση Δ10 της Γ.ΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ έχει σταλεί προς την Αρχή Πληρωμής (με το υπ’ αριθμ. Δ10/20559/06/03.2003 έγγραφο) η Τελική Έκθεση κλεισίματος του ανωτέρω έργου.

1.   ΥΔΡΕΥΣΗ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

#### ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο «Ύδρευση της Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα» ενεκρίθη από την Ε.Ε με την Απόφαση 2793/20.11.1995. Κατόπιν υπεβλήθησαν από τον Φορέα υλοποίησης προτάσεις για τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, και ακολούθησε η τροποποίηση της ως άνω Απόφασης με τις 529/26.02.97, 1443/29.05.98, 4460/14.12.99 και C665/22.03.01 Αποφάσεις της Ε.Ε.

Στην τελευταία Απόφαση οριστικοποιήθηκε το φυσικό αντικείμενο και καθορίσθηκε  ο τελικός προϋπολογισμός του έργου, που ανέρχεται στο ποσόν των 106.251.893 Ευρώ, με Κοινοτική Συνδρομή  81.457.204 Ευρώ.

Το ως άνω έργο αφορά στην κατασκευή όλων των απαραίτητων έργων για την ύδρευση της Θεσσαλονίκης μέσω της ενωτικής διώρυγας Αλιάκμονα –Αξιού, καθώς και τις απαραίτητες υποστηρικτικές τεχνικές μελέτες για τον σκοπό αυτό. Τέλος η παρακολούθηση και η τεχνική υποστήριξη του έργου  γίνεται με τον Τεχνικό Σύμβουλο Διαχείρισης.

Σκοπός του έργου είναι να υπάρξει εναλλακτικός τρόπος ύδρευσης της Θεσσαλονίκης , να αυξηθούν οι διαθέσιμες για ύδρευση παροχές και να αναβαθμισθεί το περιβάλλον με τη διακοπή της λειτουργίας των υδρογεωτρήσεων  στην περιοχή Καλοχωρίου, όπου παρατηρούνται καθιζήσεις. Παράλληλα, με το έργο θα εξασφαλισθεί η επαρκής υδροδότηση των ανατολικών περιοχών της Θεσσαλονίκης, κατεύθυνση προς την οποία το σημερινό δίκτυο είναι ανεπαρκές.

Μέχρι τις 30-06-2003 είχε υλοποιηθεί το 89,30% του φυσικού αντικειμένου και είχε πραγματοποιηθεί το 88,76% των συνολικών πληρωμών, που ανέρχονται στο ποσό των 95.384.048 Ευρώ.

Αναλυτικότερα:

### Α. ΜΕΛΕΤΕΣ

Οι μελέτες αφορούν :

- Στην σύνταξη Master Plan Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

- Στην επισκευή – λειτουργία και ανακατασκευή της Ενωτικής διώρυγας Αλιάκμονα –Αξιού, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών προσαγωγής του νερού από τον ποταμό Αλιάκμονα μέχρι την αριστερή όχθη του ποταμού Αξιού και την κατασκευή ανεξάρτητου δίδυμου αγωγού, δίπλα στην Ενωτική διώρυγα, για τις ανάγκες μόνο της ύδρευσης.

- Την κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, την ύδρευση της Θεσσαλονίκης από τον Αλιάκμονα και τη σύνδεση του υδραγωγείου του Αλιάκμονα με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ Α.Ε.

- Μελέτη των απαραίτητων έργων υδραυλικής λειτουργίας, ρύθμισης και ασφάλειας για την απρόσκοπτη υδροδότηση της Α’ και Β’ Φάσης του 1ου Σταδίου των Διυλιστηρίων της Θεσσαλονίκης από την υφιστάμενη Ενωτική Διώρυγα Αλιάκμονα – Αξιού.

- Την υδροδότηση των υφισταμένων δεξαμενών.

- Τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

- Τη διάθεση των αποβλήτων του διυλιστηρίου.

Επίσης έχουν ολοκληρωθεί και άλλες μελέτες απαραίτητων έργων υδραυλικής λειτουργίας καθώς και μελέτες για το διαχωρισμό των έργων ύδρευσης και άρδευσης.

Οι συνολικές δαπάνες, που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-09-2003 για Μελέτες, ανέρχονται στο ποσό των 4.181.658  Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης  100% του ποσού που αντιστοιχεί σε μελέτες.

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό για τις μελέτες είναι 4.181.658 Ευρώ.

### Β. ΕΡΓΑ

Τα κυριότερα  έργα αφορούν:

- Στην ολοκλήρωση του αγωγού προσαγωγής από τον ποταμό Αξιό μέχρι το αντλιοστάσιο της Σίνδου.

- Στην κατασκευή της 1ης Φάσης των διυλιστηρίων και του υδραγωγείου.

- Σύνδεσης του Υδραγωγείου του Αλιάκμονα με τις εγκαταστάσεις της ΕΥΑΘ

- Στα έργα υδροδότησης υφιστάμενων δεξαμενών.

- Στην ανακαίνιση και επισκευή της ενωτικής διώρυγας μεταφοράς νερού από τον Αλιάκμονα μέχρι τον Αξιό.

- Ανακαίνιση επισκευή διωρύγων Α0 και 9Α

- Προστασία σίφωνα Αξιού.

- Στις υπολειπόμενες εργασίες του αγωγού προσαγωγής από τον ποταμό Αξιό μέχρι το αντλιοστάσιο της Σίνδου και την αποκατάστασή του.

Οι συνολικές δαπάνες των ανωτέρω έργων (μαζί με τα Συμπληρωματικά έργα που ήταν απαραίτητα για την ολοκλήρωση του συνολικά του έργου «Ύδρευση της Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα»),  που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-06-2003 για Έργα ανέρχονται στο ποσό των 81.560.878 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης περίπου 94,14% του ποσού, που αντιστοιχεί στα έργα.

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό για έργα είναι 86.642.210Ευρώ.

### Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ

Η εφαρμογή αυτού του προγράμματος έγινε σε δύο πιλοτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, την Ανατολική και τη Δυτική, και έχει ολοκληρωθεί. Οι συνολικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 149.989 Ευρώ.

Εκτός όμως από αυτό το πρόγραμμα, πρόκειται να ανατεθεί η μελέτη-κατασκευή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεμετρίας – τηλεελέγχου γεωτρήσεων, αντλιοστασίων και δεξαμενών της ΕΥΑΘ Α.Ε. Ήδη έχει σταλεί η Διακήρυξη στην Ε.Ε από τις 15.07.2003 με προϋπολογισμό 3.962.000Ευρώ εκ των οποίων οι επιλέξιμες δαπάνες ανέρχονται σε 3.815.100Ευρώ.

Το συνολικά διατιθέμενο ποσό για τις δράσεις, που περιγράφηκαν , ανέρχεται στα 3.965.089 Ευρώ.

### Δ. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1.Τεχνικός Σύμβουλος Διαχείρισης

Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου αποτελεί η παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου καθώς και η εντόπιση των σημαντικότερων εκκρεμοτήτων, που η άμεση επίλυσή τους είναι αναγκαία για την ομαλή πρόοδο των συμβάσεων μελετών και κατασκευών.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος υποβάλλει τις εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις προόδου του έργου και συμβάλλει, μέσω εμπειρογνωμόνων, στην επίλυση θεμάτων με σκοπό την επιτάχυνση του έργου.

Επίσης μια σειρά δειγματοληψιών και αναλύσεων του νερού του Αλιάκμονα (ανάλυση μικροφυκών, έλεγχος ραδιορύπανσης κ.λ.π.)

2.Τεχνικός Σύμβουλος ΕΥΑΘ Α.Ε

Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου ήταν η μαθηματική/ υδραυλική προσομοίωση του δικτύου, με τη βοήθεια  μαθηματικού μοντέλου για την εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου των διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης.

Η ανάδοχος Εταιρεία έχει ολοκληρώσει την προσομοίωση, έχει δημιουργήσει ζώνες ελέγχου διαρροών και υπέδειξε τα στρατηγικά σημεία στο δίκτυο για την εγκατάσταση μειωτών πιέσεως. Τέλος υπέβαλε λεπτομερή έκθεση με προτάσεις για κατάλληλες μεθόδους μείωσης της απώλειας νερού και προγραμματισμό του ελέγχου των διαρροών, οι οποίες πρόκειται να μειωθούν στο ελάχιστο μέσα από την υλοποίηση ενός 10ετούς προγράμματος.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-06-2003 για Υπηρεσίες Συμβούλου ανέρχονται στο ποσό των 4.422.897 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης περίπου 87,20% του ποσού που αντιστοιχεί σε υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου.

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό για υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου ανέρχεται στα  5.071.923 Ευρώ.

### Ε. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Οι απαλλοτριώσεις, το μεγαλύτερο τμήμα των οποίων υλοποιήθηκε από εθνικούς πόρους, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και απομένει μόνον η πληρωμή αγροζημιών κυρίως στην εκτροπή της τάφρου των  Διαβατών.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-06-2003 για Απαλλοτριώσεις ανέρχονται στο ποσό των 3.607.294 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης 94,19% του επιλέξιμου ποσού που αντιστοιχεί σε απαλλοτριώσεις.

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό ανέρχεται στα  3.829.763 Ευρώ.

### ΣΤ. ΆΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι άλλες δαπάνες αφορούν στη σύνδεση με τα δίκτυα της ΔΕΗ για ηλεκτροδότηση,  έξοδα δημοσιεύσεων, επιτροπών, διαγωνισμών , γεωτρήσεις , επιτροπές εμπειρογνωμοσύνης καθώς και τη μελέτη του Β Σταδίου των Διϋλιστηρίων.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-06-2003 για άλλες δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 1.461.332 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης περίπου 57,06% του ποσού που αντιστοιχεί σε αυτές( δεν έχει υλοποιηθεί η μελέτη του Β Σταδίου των διϋλιστηρίων).

Το διατιθέμενο ποσό για τις δαπάνες αυτές ανέρχεται στα 2.561.250 Ευρώ.

# Ζ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τα προβλήματα που απασχόλησαν το έργο  αναφέρονται στη συνέχεια ανά υποέργο.

- Διυλιστήρια – Ε02

α). προσαρμογή – αναβάθμιση για δυνατότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της οδηγίας 98/15.

β) αντιμετώπιση της διάθεσης των αποβλήτων του διυλιστηρίου, αντικείμενο που δεν είχε καλυφθεί από τη μελέτη η οποία προέβλεπε διάθεση στο Γαλλικό Ποταμό.  Η αναμενόμενη ποιότητα των αποβλήτων προέκυψε δυσμενέστερη από τα όρια που θεσπίστηκαν για εκβολή εκροών στο Γαλλικό.

γ) Κατά την δοκιμαστική λειτουργία αναφέρθηκαν προβλήματα λόγω εμφάνισης αλγών και πολύ μικρός κύκλος λειτουργίας των κλινών διύλισης.

- Συνδέσεις υδραγωγείου Αλιάκμονα με ΕΥΑΘ –Ε04

Προέκυψαν προβλήματα από την ανακάλυψη αρχαιοτήτων.

- Αγωγός προσαγωγής Αξιού ως αντλιοστάσιο Σίνδου – Ε01

Διαγραφή του Αναδόχου από το μητρώο κατασκευαστών και πτώχευσή του. Εκκρεμότητες για την ολοκλήρωση του έργου που διαπιστώνονταν σταδιακά. Ανατέθηκαν οι εργολαβίες Ε06 και Ε12.

- Προστασία σίφωνα Αξιού – Ε11

Μεγάλες παροχές του ποταμού Αξιού τις δύο πρώτες περιόδους ακόμη και κατά τη θερινή περίοδο. Οι εργασίες για την προστασία του σίφωνα έχουν ολοκληρωθεί.

- Εργολαβίες επιδιόρθωσης διωρύγων (Ε5, Ε8, Ε10)

Πολύ μικρός ωφέλιμος κατασκευαστικός χρόνος, λόγω παράλληλης χρήσης της διώρυγας για άρδευση, παραγωγή ενέργειας και υδροδότηση εργοστασίων (Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης και NESTLE).

- Κατασκευή υδραγωγείου από Δ3 μέχρι οδό Λαγκαδά – Ε03

Αρχικά προβλήματα λόγω χαμηλής προσφοράς που ξεπεράστηκαν από την Ανάδοχο Κοινοπραξία.

- Υπολειπόμενες εργασίες αγωγού προσαγωγής από ποταμό Αξιό μέχρι αντλιοστάσιο Σίνδου – Ε06

Μειωμένο δυναμικό Αναδόχου και δυσκολία να ανταποκριθεί στο χρονοδιάγραμμα, η οποία κατέληξε, λόγω οικονομικών δυσκολιών, σε πλήρη αδυναμία ανταπόκρισης. Με την ΕΥΔΕ ΥΑΕΛΜΠΘ/1597/01-08-02 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, εγκρίθηκε η υποκατάσταση του αναδόχου του έργου, από την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ ΑΤΕ» ως υποκαταστάτριας εταιρείας.

- Αποκατάσταση Αντλιοστασίου Σίνδου – Ε07.

Κατά την λειτουργία του αντλιοστασίου σημειώθηκε βλάβη σε δικλείδα αντεπιστροφής των αντλιών.

Όλα τα ανωτέρω προβλήματα έχουν λυθεί με την συνεργασία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ΔΕΚΕ , Δ6/ΥΠΕΧΩΔΕ και ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης) με τον Σύμβουλο Διαχείρισης και τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων.

Όσον αφορά το πρόβλημα της διάθεσης των αποβλήτων των Διϋλιστηρίων:

Συνετάγη από τον 1ο Τ.Σ. σχετική έκθεση, η οποία υπεβλήθη και στο Ταμείο Συνοχής, όπως και νεότερη λεπτομερής έκθεση και αρχική μελέτη που συνέταξε ο 2ος Τ.Σ. με βάση τα τελικά στοιχεία των μελετών του διυλιστηρίου, σύμφωνα με την οποία γίνεται ανακύκλωση – μετά από επεξεργασία – του μεγαλύτερου μέρους των υγρών αποβλήτων. Η διάθεση των λοιπών αποβλήτων προβλέπεται να γίνει στην ΕΕΛΘ μέσω του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης της ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης. Για την υλοποίηση του έργου δόθηκε εντολή σύνταξης μελέτης εφαρμογής και κατασκευής στον εγκατεστημένο ανάδοχο κατασκευής του διυλιστηρίου. Οι σχετικές μελέτες έχουν συνταχθεί κι εγκριθεί η δε κατασκευή των έργων ανακύκλωσης και του αγωγού διάθεσης έχει ολοκληρωθεί.

2. ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο «Ύδρευση ευρύτερης περιοχής  Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» ενεκρίθη από την Ε.Ε με την Απόφαση Ε (1999) 4083/7-12-1999 της Ε.Ε. Η Απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με τη Ε(2001)/663/27-3-2001 Απόφαση, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και τελικό προϋπολογισμό, που ανέρχεται στα 20.549000 ευρώ και ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου την  31/12/2003.

Μέχρι τις 30-6-2003 είχε πραγματοποιηθεί το 92,98% των συνολικών πληρωμών, που ανέρχονται στο ποσό των 19.107.798 Ευρώ.

Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει :

# Α. ΜΕΛΕΤΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι μελέτες/ υπηρεσίες  αφορούν :

- Στην οικονομοτεχνική αξιολόγηση του φράγματος, του διυλιστηρίου και των αγωγών ύδρευσης. Η μελέτη αυτή έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί.

- Στον αγωγό μεταφοράς νερού από το φράγμα στον Άγιο Νικόλαο.

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τοπογραφικές και γεωλογικές μελέτες και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

- Στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και στα επανορθωτικά μέτρα, που πρέπει να ληφθούν μετά από την κατασκευή των έργων υδροδότησης.

Ήδη έχουν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι όλου του έργου εκτός του τμήματος του αγωγού που καλύπτεται με την προηγούμενη μελέτη. Έχει συνταχθεί ειδική περιβαλλοντική μελέτη, η οποία έχει ολοκληρωθεί. Έχουν ζητηθεί συμπληρωματικές εργασίες προκειμένου να εκδοθεί το Π.Δ. για την οριοθέτηση των ζωνών προστασίας.  Για την περιοχή που εντάσσεται στο Δίκτυο NATURA έχει γίνει Ειδική Διερεύνηση περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

- Στις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου.

Οι υπηρεσίες αυτές έχουν σκοπό την τεχνική υποστήριξη της Δ/νσης Υδραυλικών έργων στην εκπόνηση μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου. Η πρώτη σύμβαση έχει ολοκληρωθεί και η δεύτερη η οποία περιλαμβάνει και τις δαπάνες του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων έχει υλοποιηθεί κατά 68%.

- Στις αναλύσεις της  ποιότητας του νερού.

Σε εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων έχει ολοκληρωθεί κατά 100% πρόγραμμα αναλύσεων φυτοφαρμάκων και άλλων παραμέτρων ποιότητας νερού από την ΔΕΥΑ Ηρακλείου.

- Στην μελέτη της σεισμικής επάρκειας του φράγματος.

Πρόκειται για την ανάλυση της σεισμικής επάρκειας του φράγματος και του πύργου υδροληψίας, η οποία έχει ολοκληρωθεί.

- Σε τοπογραφικές εργασίες φράγματος, λεκάνης κατάκλυσης  και οδού παράκαμψης του ταμιευτήρα.

- Σε γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες στο φράγμα και την παράκαμψη της επαρχιακής οδού Ηρακλείου – Οροπεδίου Λασηθίου.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-6-2003 για μελέτες/υπηρεσίες ανέρχονται στο ποσόν των 1.825.545 Ευρώ,

### Β. ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΛΛΑ

Εκτός των ανωτέρω ολοκληρωμένων και υπό εξέλιξη μελετών, προκύπτει η ανάγκη σύνταξης των παρακάτω μελετών:

- Αναμόρφωση μελέτης για τα έργα προσαγωγής υδάτων από το Οροπέδιο Λασιθίου στο Φράγμα Αποσελέμη (λόγω περιβαλλοντικών όρων άλλα και νέων όρων της μελέτης Natura).

- Μελέτη τεχνικών οδοποιίας παράκαμψης του ταμιευτήρα και ευστάθειας πρανών ορυγμάτων και επιχωμάτων

- Επικαιροποίηση  Τ.Δ. του υδαταγωγού προς Ηράκλειο και ενδεχόμενες προσαρμογές της μελέτης

- Επί πλέον, απαιτείται η εκτέλεση τοπογραφικών και κτηματογραφικών εργασιών κατά μήκος του αγωγού προς Ηράκλειο και στα πλαίσια των απαιτούμενων προσαρμογών της μελέτης των έργων προσαγωγής υδάτων από το Οροπέδιο,

### Γ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την ανάθεση των συμβάσεων δημοσιεύονται, για όσες από αυτές απαιτείται, στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  Ομοίως δημοσιεύονται και οι ανακοινώσεις για την ανάθεσή τους.

Οργανώθηκε από την Περιφέρεια και τη Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου συζήτηση για το έργο με παρουσία των Δημάρχων και τοπικών παραγόντων, εκπροσώπων της Δ6 και μελετητών του έργου, με την υποστήριξη του Τ.Σ.  Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω υπάρχει αναγκαιότητα περαιτέρω προβολής και δημοσιότητας του έργου καθώς και της επιλεγμένης τεχνολογίας στην τοπική κοινωνία, με σκοπό να αρθούν οι αντιρρήσεις και αντιδράσεις που υπάρχουν έως σήμερα.  Επίσης μέτρα δημοσιότητας προβλέπεται να ληφθούν με την έναρξη κατασκευής του έργου.

##### Δ. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-6-2003 για απαλλοτριώσεις, ανέρχονται στο ποσόν των 17..282.253 ευρώ και συνολικά έχουν απαλλοτριωθεί 2036 στρέμματα δηλαδή ποσοστό 75% σε σχέση με την προβλεπόμενη έκταση.

Οι προσωρινές τιμές μονάδος καθορίστηκαν με την Απόφαση του μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου κρίθηκαν ιδιαίτερα υψηλές και το ελληνικό Δημόσιο προσέφυγε στο Εφετείο για μείωση τους

Παρόλη την μείωση που επιτεύχθηκε το  συνολικό κόστος των απαλλοτριώσεων  προβλέπεται σε 38-40.000.000 ευρω.

3. ΥΔΡΕΥΣΗ  ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

#### ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο «Ύδρευση Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά - Τμήμα μελέτες, Τεχνικός Σύμβουλος, Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, απαλλοτριώσεις» εγκρίθηκε από τη Ε.Ε. με την απόφαση αρ. ΕΕ(97)/3951/9-12-1997. Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με τις ΕΕ(98)/1837/3-7-1998, ΕΕ(99)/4012/2-12-1999 και ΕΕ(2001)/570/22-3-2001 Αποφάσεις ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και τελικό προϋπολογισμό, που ανέρχεται στα 12.776.980 Ευρώ.

Μέχρι τις 30-6-2003 είχε πραγματοποιηθεί το 45,54% των συνολικών πληρωμών, που ανέρχονται στο ποσό των 5.819.133,18 Ευρώ.

### Α. ΜΕΛΕΤΕΣ

Οι μελέτες  αφορούν :

- Στην οικονομοτεχνική αξιολόγηση του φράγματος και του αγωγού μεταφοράς. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί.

- Στην τεχνική μελέτη υδραγωγείου και διυλιστηρίου.

Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει την οριστική μελέτη του αγωγού μεταφοράς, την προμελέτη των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, τα τεύχη δημοπράτησης του διυλιστηρίου, τοπογραφικές εργασίες, τη γεωλογική μελέτη και τη συμπληρωματική υδρολογική μελέτη. Το σύνολο της τεχνικής μελέτης έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί.

- Στα τεύχη δημοπράτησης του αγωγού μεταφοράς .

Τα τεύχη υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν.

- Στις περιβαλλοντικές μελέτες.

Πρόκειται για δύο ενότητες που αφορούν στη διαχείριση του οικοσυστήματος του ταμιευτήρα και στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προσδιορισμού των  επανορθωτικών μέτρων λόγω της κατασκευής των έργων ύδρευσης. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί.

- Στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω κατασκευής του φράγματος.

Η μελέτη αυτή έχει εγκριθεί, αποπληρωθεί και έχουν εκδοθεί οι περιβαλλοντικοί όροι.

- Σε πρόσθετες γεωτεχνικές έρευνες στην περιοχή του φράγματος.

Οι έρευνες αυτές έχουν ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί.

- Στην μελέτη τμήματος του αγωγού μεταφοράς.

Η μελέτη αυτή ανατέθηκε στον τεχνικό σύμβουλο και αφορά το τμήμα του αγωγού από Καλλιθέα Ρόδου έως την πόλη της Ρόδου, έχει δε ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί.

- Σε εργαστηριακές δοκιμές

Πρόκειται για πρόσθετες εργαστηριακές δοκιμές και ερευνητικές γεωτρήσεις στη σήραγγα εκτροπής οι οποίες ολοκληρώθηκαν και αποπληρώθηκαν.

- Στην παρακολούθηση της πληθυσμιακής κατάστασης του ψαριού Γκιζάνι που είναι ενδημικό στο υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής του φράγματος. Η έρευνα αυτή είναι υπό εξέλιξη.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-6-2003 για μελέτες, ανέρχονται στο ποσό των 1.272.932,2 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης περίπου 94,25% του ποσού που αντιστοιχεί σε μελέτες.

Το διατιθέμενο ποσό για τις δαπάνες αυτές ανέρχεται στα 1.350.548,35 Ευρώ.

#### Β. ΑΛΛΑ - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Ύστερα από πρόταση του Τεχνικού Συμβούλου προέκυψε η ανάγκη εκπόνησης επί πλέον μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν :

- Στην προμήθεια και εγκατάσταση υδρολογικού δικτύου στη λεκάνη απορροής του φράγματος.

- Στη διερεύνηση της επιρροής των γεωτεχνικών συνθηκών στην ευστάθεια του αναχώματος και τη θεμελίωση του πύργου υδροληψίας του φράγματος.

- Στη μελέτη σεισμικού κινδύνου στην περιοχή του φράγματος.

Επίσης  έχει γίνει πρόβλεψη για μελλοντικές αναθέσεις μελετών.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-6-2003 για άλλες μελέτες και απρόβλεπτα, ανέρχονται στο ποσό των 130.931,83 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης 6,94% περίπου  του ποσού που αντιστοιχεί σε μελέτες.

Το διατιθέμενο ποσό για τις δαπάνες αυτές ανέρχεται στα 1.887.612,4 Ευρώ.

#### Γ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου αποτελεί η παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου καθώς και ο εντοπισμός των σημαντικότερων εκκρεμοτήτων, που η άμεση επίλυσή τους είναι αναγκαία για την ομαλή πρόοδο των συμβάσεων μελετών και κατασκευών.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος υποβάλλει τις εξαμηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις προόδου του έργου και συμβάλλει, μέσω εμπειρογνωμόνων, στην επίλυση θεμάτων με σκοπό την επιτάχυνση του έργου.

Επίσης κατά την πορεία του έργου προέκυψε η ανάγκη αναμόρφωσης της τεχνικής μελέτης του φράγματος που περιελάμβανε τη σύνταξη κτηματολογίου, τοπογραφικές εργασίες και τεχνικές μελέτες. Η σύμβαση του Τεχνικού Συμβούλου ολοκληρώθηκε στις 30/4/2002 και αποπληρώθηκε.

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό για υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου ανέρχεται σε  1.434.076,25 Ευρώ.

Δ. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-6-2003 για απαλλοτριώσεις, ανέρχονται στο ποσό των 2.981.202,21 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης 36,78% περίπου  του ποσού που αντιστοιχεί σε απαλλοτριώσεις.

Το διατιθέμενο ποσό για τις δαπάνες αυτές ανέρχεται στα 8.104.743 Ευρώ.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

#### Η συνολική επιφάνεια που έχει απαλλοτριωθεί αποτελεί ποσοστό 42% της συνολικά απαιτουμένης, με αποτέλεσμα το συνολικά διατιθέμενο ποσό για απαλλοτριώσεις να μην επαρκεί. Αυτό οφείλεται στην καθυστέρηση εκδίκασης των ενστάσεων από τα  δικαστήρια και τον καθορισμό από αυτά υψηλής τιμής γης.

Η καθυστέρηση επίσης αυτή έχει επιφέρει επιβράδυνση του ρυθμού υλοποίησης του συνολικού έργου συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της κατασκευής.

Γι’ αυτό το λόγο έχει ζητηθεί παράταση της προθεσμίας περαίωσης του συνολικού έργου μέχρι την 31-12-2002.

4. ΕΡΓΑ ΕΥΗΝΟΥ- ΦΡΑΓΜΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΗΝΟ – Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ –ΣΗΡΑΓΓΑ ΕΥΗΝΟΥ-ΜΟΡΝΟΥ: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

#### ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο «Φράγμα Αγ. Δημητρίου στον Εύηνο- Η/Μ εγκαταστάσεις συναφών έργων – Σήραγγα Ευήνου – Μόρνου: Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις» εγκρίθηκε από τη Ε.Ε. με την Απόφαση αρ. 3248/18.12.95. Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με τις ΕΕ(98)/341/17.2.99 και ΕΕ(2001)4190/27.12.2001 Αποφάσεις, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και διαμορφώθηκε με τελικό προϋπολογισμό, που ανέρχεται στα 10.290.500 Ευρώ.

Οι εργασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο των υφιστάμενων νομικών δεσμεύσεων ολοκληρώθηκαν μέχρι 31.12.2002 και το έργο ετέθη σε λειτουργία εντός των ίδιων χρονικών ορίων, όπως προβλέπεται από την Απόφαση 4190/27.12.01.

Οι πληρωμές για πραγματοποιηθείσες εργασίες ανέρχονται σε 9.584.021,38 ΕΥΡΩ.

Το έργο αυτό αποτελεί συνέχεια και ολοκλήρωση του συνολικού έργου του φράγματος του Αγ. Δημητρίου στον Εύηνο, που περιελάμβανε απαλλοτριώσεις και εργασίες πλήρωσης και έμφραξης του ταμιευτήρα. Το έργο των Η/Μ εγκαταστάσεων στο Φράγμα του Αγ. Δημητρίου – Σήραγγα Ευήνου – Μόρνου αφορά :

- Στην κατασκευή και μεταφορά στο έργο ολόκληρου του εξοπλισμού που κατασκευάστηκε στη Ρωσία, αφού ελέγχθηκε από τον ανεξάρτητο οίκο διασφάλισης ποιότητας TUV HELLAS Α.Ε.

- Στις εγκαταστάσεις του φρέατος θυροφραγμάτων  σήραγγας Ευήνου – Μόρνου.

- Στην τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού εντός των κτιρίων και στον εξωτερικό φωτισμό, στους δρόμους περί το φράγμα.

- Στην κατασκευή  3 οικίσκων ελέγχου.

- Στην αποπεράτωση των θαλάμων του φρέατος σήραγγας Ευήνου – Μόρνου και των θυροφραγμάτων.

- Στην κατασκευή σήραγγας εκκενωτή

- Στην κατασκευή του πυθμένα του φράγματος.

Η ποιότητα των εκτελεσθέντων εργασιών θεωρείται πολύ καλή.

5. ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  Β’ ΦΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑΣ

#### ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο «Μελέτη-Κατασκευή Β΄ Φάσης Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων Ψυτάλλειας» ενεκρίθη από την Ε.Ε με την Απόφαση Ε(97) 439/17.2.97 με προϋπολογισμό 152.182.000 ECU. Η Απόφαση αυτή τροποποιήθηκε ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο με τις Ε(99)2135/16.7.99, Ε(99)4417/14.12.99 και Ε(2000)3974/29.12.2000 με τελικό προϋπολογισμό, που ανέρχεται στα  202.225.000  Ευρώ .

Το ως άνω έργο αφορά στη μελέτη και  κατασκευή της Β’ φάσης του βιολογικού καθαρισμού Ψυτάλλειας.

Μέχρι τις 30-06-2003 είχε υλοποιηθεί περίπου το 75 % του φυσικού αντικειμένου και των συνολικών πληρωμών, που ανέρχονται στο ποσό των 150.082.662 Ευρώ.

Για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου όπως περιγράφεται στην τελευταία απόφαση της ΕΕ (Ε20003974/29.12.00) δηλαδή μαζί με την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αφυδατωμένης ιλύος (ξήρανση), όπως αυτή διαμορφώθηκε με τις πρόσθετες απαιτήσεις του αναβαθμισμένου έργου έχει διαβιβαστεί αίτημα στις 29/05/03,  για αύξηση του προϋπολογισμού κατά 47.775.000  ΕΥΡΩ , από το Υπουργείο Οικονομίας-Οικονομικών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από αίτημα του φορέα υλοποίησης του έργου.

Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

### Α. ΕΡΓΑ

Το έργο αφορά στη μελέτη και την κατασκευή των εγκαταστάσεων για τη δευτεροβάθμια (βιολογική) επεξεργασία των πρωτοβαθμίως επεξεργασμένων λυμάτων, με μέση παροχή ξηράς περιόδου 1.000.000 m3 ημερησίως . Στο φυσικό  αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της Απόφασης χρηματοδότησης της ΕΕ , περιλήφθηκε και η απομάκρυνση του αζώτου από τα λύματα κατά ποσοστό 70-80% σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30/06/03 για έργα ανέρχονται στο ποσόν των 142.457.258  Ευρώ  , ήτοι ποσοστό υλοποίησης περίπου 77,8 % του ποσού που αντιστοιχεί σε έργα.

Το συνολικό διατιθέμενο ποσό για τις δαπάνες αυτές είναι 183.082.091 Ευρώ .

#### Β. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη μελέτη – δημοπράτηση και κατασκευή των τεχνικών  έργων .

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-06-2003 για υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου είναι 2.850.000 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης περίπου 68 % του ποσού που αντιστοιχεί για υπηρεσίες Συμβούλου.

#### Το συνολικό διατιθέμενο ποσό για το Σύμβουλο είναι 4.200.000 Ευρώ.

Γ. ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΛΥΟΣ

Στο έργο αυτό προβλέπεται η εκπόνηση της μελέτης διαχείρισης της ιλύος με βάσει τα αποτελέσματα της οποίας θα συνταχθούν τα τεύχη δημοπράτησης και θα προχωρήσει η κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας της  παραγόμενης τελικά ιλύος από την πρωτοβάθμια και βιολογική επεξεργασία των λυμάτων.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-06-03 για τις εργασίες αυτές είναι 224.140 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης περίπου 7,4% του ποσού που αντιστοιχεί στη «μελέτη- κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας της ιλύος».

#### Το συνολικό διατιθέμενο ποσό για τις δαπάνες αυτές είναι 30.489.118 Ευρώ.

##### Δ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αφορά στην παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων του νερού του Σαρωνικού.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-06-2003 για την παρακολούθηση της ποιότητας νερού του Σαρωνικού είναι 763.596  Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης περίπου 67,7% του ποσοστού που αντιστοιχεί σε αυτή την κατηγορία δράσεων.

#### Το συνολικό διατιθέμενο ποσό για τις δαπάνες αυτές είναι 1.127.810 Ευρώ.

##### Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Αφορά σε προγράμματα πληροφόρησης και δημοσιότητας σχετικά με την πορεία των έργων.

#### Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-06-2003 για προγράμματα πληροφόρησης και δημοσιότητας είναι 35.522  Ευρώ.

1. YΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ – ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έργο «Ύδρευση της ευρύτερης περιοχής της Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά – Στάδιο Κατασκευή» εγκρίθηκε από το Ταμείο Συνοχής με την απόφαση αρ. Ε(2000)4320 /20-12-2000. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 83.062.775 Eυρώ και η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε 62.297.081 Eυρώ. Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε με την Ε(2002)3158/13-8-2002 Απόφαση ως προς την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

Μέχρι τις 30-6-2003 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες που ανέρχονται στο ποσό των 17.119.371,38 Ευρώ.(20,61 % του διατιθέμενου ποσού).

Το ως άνω έργο αφορά :

- Στην κατασκευή φράγματος

Μετά την αναθεώρηση της οριστικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης έγινε η προκήρυξη του έργου και την 1/10/2001 εγκρίθηκε από τη  Δ/νση Υδραυλικών Έργων το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-6-2003 για το φράγμα ανέρχονται στο ποσό των 16.112.939,81 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης περίπου 46,57% του ποσού που αντιστοιχεί στην κατασκευή του φράγματος.

- Στην κατασκευή διυλιστηρίου

Έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός με κλειστή διαδικασία και έχουν επιλεγεί οι εταιρίες που θα συμμετέχουν στην β’ φάση. Η εγκατάσταση του Αναδόχου αναμένεται στις αρχές του 2003.

Δεν υπάρχουν δαπάνες

- Στην κατασκευή του αγωγού  μεταφοράς νερού

Υπάρχει εγκεκριμένη οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης. Ο διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου θα γίνει με ανοιχτή διαδικασία και αναμένεται η τελική επιλογή αναδόχου στις αρχές του 2003.

Δεν υπάρχουν δαπάνες

- Στις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου-Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων

Για την ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού συμβούλου διενεργήθηκε  διαγωνισμός του οποίου το αποτέλεσμα επικυρώθηκε και η  σύμβαση  τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2002.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-6-2003 για τον Τεχνικό Σύμβουλο ανέρχονται στο ποσό των 681.022,76 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης περίπου 52,33% του ποσού που αντιστοιχεί στον Τεχνικό Σύμβουλο.

- Άλλα - απρόβλεπτα

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30-6-2003 για άλλα - απρόβλεπτα, ανέρχονται στο ποσό των 325.408,81 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης 90,06 % περίπου  του ποσού που αντιστοιχεί στα άλλα - απρόβλεπτα.

### Το διατιθέμενο ποσό για τις δαπάνες αυτές ανέρχεται στα 361.328,87 Ευρώ.

2.ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ  ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟ

# ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την υπ’ αριθμό  Ε (2000) 4321/29-12-2000 εγκρίθηκε  η χορήγησης συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο «Μελέτες και απαλλοτριώσεις για την ύδρευση της Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο και Παραπείρο».Ο συνολικός  προϋπολογισμός ανέρχεται σε 14.600.000 Ευρώ με κοινοτική συμμετοχή  10.950.000 Ευρώ .

Το αντικείμενο  του έργου είναι η προετοιμασία της δεύτερης φάσης του έργου (κατασκευή   φραγμάτων  Αστερίου και φράγματος  εκτροπής Βαλμαδούρας).

Μέχρι τις 30-06-2003 πραγματοποιήθηκαν δαπάνες που ανέρχονται στο ποσό των 1.396.912,27 Ευρώ.(9,57 % του διατιθέμενου ποσού).

Το ως άνω έργο αφορά :

# Α. ΜΕΛΕΤΕΣ

- Μελέτη αγωγού μεταφοράς από το Φράγμα Αστερίου προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού της Πάτρας για την οποία έχει ολοκληρωθεί η προκαταρκτική μελέτη.

- Μελέτη αγωγού μεταφοράς νερού από το Φράγμα Αστερίου προς την Βιομηχανική περιοχή της Πάτρας και προς τις κοινότητες της Β.Δ. Αχαΐας για την οποία έχει ολοκληρωθεί η προκαταρκτική μελέτη

.

- Μελέτη εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού για την οποία έχει ολοκληρωθεί η προκαταρκτική μελέτη.

- Συμπληρωματικές έρευνες και εργασίες για τις παραπάνω μελέτες. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί η αναγνωριστική μελέτη και η γεωλογική έρευνα της οδού παράκαμψης του ταμιευτήρα Αστερίου, της περιοχής κατάντη του Θαλάμου Δικλίδων της Υδροληψίας και Διυλιστηρίου Αστερίου και η διενέργεια αναλύσεων νερού.

- Οικονομοτεχνική μελέτη

- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Έχουν ολοκληρωθεί οι ΜΠΕ για τα έργα των αγωγών μεταφοράς από το Φράγμα Αστερίου προς τα διυλιστήρια της Πάτρας και προς την ΒΙ.ΠΕ., των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού κατάντη του φράγματος Αστερίου, των δύο φραγμάτων και των αγωγών προσαγωγής μεταξύ τους.

- Μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης για τη νέα χάραξη της κατακλυζόμενης εθνικής οδού Πάτρας – Τρίπολης.

- Τεχνικός Σύμβουλος και Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση του έργου για διάστημα 18 μηνών.

Οι συνολικές δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31-12-2001 για μελέτες ανέρχονται στο ποσόν των 326.573 Ευρώ, ήτοι ποσοστό υλοποίησης  5,8% περίπου  του ποσού που αντιστοιχεί σε μελέτες.

Το διατιθέμενο ποσό για τις δαπάνες αυτές ανέρχεται στα 5.600.000 Ευρώ.

###### Β. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Προβλέπεται η απαλλοτρίωση 2500 στρεμμάτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εκκρεμεί η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων που επηρεάζει την διαδικασία των  απαλλοτριώσεων καθώς και τις υπόλοιπες κύριες και συμπληρωματικές μελέτες του έργου. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε η τροποποίηση της εγκεκριμένης απόφασης όσον αφορά στην παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 31/12/2005.

3.ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΙ ΠΑΞΟΙ – Α ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Με την υπ’ αριθμό  Ε (2001) 4057/27-12-2001 εγκρίθηκε  η χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο «Ύδρευση των νήσων Κέρκυρα και Παξοί – A’ Φάση μελέτες και απαλλοτριώσεις».  Ο συνολικός προϋπολογισμός  του έργου ανέρχεται σε10.271.460 Ευρώ με κοινοτική συμμετοχή  7.703595 Ευρώ.

Το έργο αφορά σε τεχνικές, οικονομοτεχνικές, υποστηρικτικές και περιβαλλοντικές μελέτες προσδιορισμού διαρροών του δικτύου, μελέτη του  φορέα διαχείρισης και απαλλοτριώσεις,

Μέχρι 30/6/2003 οι δαπάνες του έργου ανέρχονται σε 103.000 ευρώ,

### ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για την υλοποίηση του έργου είναι απαραίτητη η τήρηση του  χρονοδιαγράμματος της  απόφασης Ε (2001) 4057 όσον αφορά τις κάτωθι μελέτες:.

- Μελέτη προσδιορισμού μέτρων εξοικονόμησης νερού

- Μελέτη δημιουργίας φορέα διαχείρισης υδατικών πόρων

- Μελέτη δημιουργίας φορέα διαχείρισης έργων

- Μελέτη προσδιορισμού διαρροών υπάρχοντος δικτύου

Όλες οι παραπάνω μελέτες έχουν ανατεθεί .

### ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση ο προβλεπόμενος για μελέτες προϋπολογισμός ανέρχεται σε  5.271.540 ευρώ.

Μέχρι σήμερα έχει υπογραφεί σύμβαση ύψους 1.696.845 ευρώ  που αφορά στην «Μελέτη φραγμάτων Κεντρικού Υδραγωγείου, Διυλιστηρίων, Μονάδων αφαλάτωσης. Τεύχη Δημοπράτησης, Μελέτη Διαρροών, Περιβαλλοντικές Μελέτες».

Έχει επίσης δημοσιευθεί ο διαγωνισμός  για «Συμπληρωματικές γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες» ύψους 708000 ευρώ, Η λήξη υποβολής προσφορών είναι η 18η Νοεμβρίου 2003.

Οι υπόλοιπες προς ανάθεση μελέτες /υπηρεσίες είναι:

- Λοιπές Οριστικές Μελέτες και Τ.Δ.  Ν. Κέρκυρας.

- Οριστικές Μελέτες και Τ.Δ.  Ν. Παξών.

- Τεχνικός Σύμβουλος. – Κωδικός: Τ.Σ.

### ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Ο προβλεπόμενος για τις απαλλοτριώσεις προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ,

Οι απαλλοτριώσεις για το συγκεκριμένο έργο δεν έχουν ξεκινήσει και αυτό διότι δεν έχουν εκδοθεί και εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για τα επιμέρους έργα.

# 4.          ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΞΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την υπ’ αριθμό  Ε (2001) 4181/20-12-2001 εγκρίθηκε  η χορήγησης συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το έργο «Διευθέτηση χείμαρρου Ξηριά». Ο  συνολικός προϋπολογισμός  του έργου ανέρχεται σε 39.258.000 Ευρώ. Η  κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των 29.443.500 Ευρώ.

Πρόκειται για αντιπλημμυρικό έργο που αφορά στην αύξηση της παροχετευτικότητας του χειμάρρου Ξηριά ώστε να αποφευχθούν τα πλημμυρικά γεγονότα στην πόλη της Κορίνθου.

Το έργο περιλαμβάνει μελέτες έργα, απαλλοτριώσεις και υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου  και θα  κατασκευασθεί σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους της απόφασης 100321/16-1-2001. Μέχρι σήμερα  το έργο παρουσιάζει μηδενικέ δαπάνες.

# Α. ΜΕΛΕΤΕΣ

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση πριν την δημοπράτηση των έργων  εκπονήθηκαν οι  απαραίτητες γεωτεχνικές έρευνες  όπως ορίζεται στην εγκύκλιο 37/95.

# Β. ΕΡΓΑ

Τα έργα περιλαμβάνουν τη διευθέτηση της σημερινής κοίτης  και  την υλοποίηση συμπληρωματικών έργων συλλογής και αποχέτευσης ομβρίων.

Η κατασκευή των έργων δημοπρατήθηκε με ανοιχτή διαδικασία στις 4-6-2003 και την περίοδο αυτή αξιολογούνται οι προσφορές.

# Γ. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ

Για την υλοποίηση του έργου προβλέπεται η απαλλοτρίωση  60 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με την Ε(2001)4181/20-12-2001 εγκριτική Απόφαση της Ε.Ε το επιλέξιμο ολικό κόστος των απαλλοτριώσεων ανέρχεται σε 586.941 €.

Την 1/8/2003 τα κτηματολογικά διαγράμματα και οι κτηματολογικοί πίνακες, στη Δ/νση Απαλλοτριώσεων και Τοπογραφήσεων (Δ12) της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την κήρυξη απαλλοτριώσεων στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές του έργου.

# Δ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Έγινε η ανάθεση της σύμβασης για υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου μετά από διεθνή διαγωνισμό που διεξήχθη στις 13/11/2002 και η σύμβαση υπογράφηκε τον  Σεπτέμβρη του 2003.

5. ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ, ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Με την υπ’ αριθμό Ε(2002) 4696/27-12-2002 Απόφαση της Ε.Ε. εγκρίθηκε η χορήγηση συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής για το στάδιο έργου Ύδρευση της πόλης του Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη, Φάση Κατασκευής στην Ελλάδα.  Ο προϋπολογισμός της Απόφασης ανέρχεται στα 124.879.970 €, ενώ το ποσοστό αρωγής που χορηγείται στο έργο από το Ταμείο Συνοχής καθορίζεται σε 75%, δηλαδή το μέγιστο ποσό της συνδρομής από το Ταμείο Συνοχής ανέρχεται σε 93.659.978 €.

Στόχος του έργου είναι η επίλυση του οξύτατου προβλήματος ανεπάρκειας νερού σε συνολικά 6 Δήμους και 19 Κοινότητες.

Σύμφωνα με την Απόφαση, οι εργασίες και οι σχετικές δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες από 03.10.2000 ως 31.12.2006 ενώ οι εργασίες και οι δαπάνες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το αργότερο την 31.12.2007.

Το έργο περιλαμβάνει ένα φράγμα με τον αντίστοιχο ταμιευτήρα, έργα προσαγωγής νερού στον ταμιευτήρα από το οροπέδιο Λασιθίου, την εγκατάσταση καθαρισμού νερού, τους αγωγούς μεταφοράς νερού μέχρι το Ηράκλειο και μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, τα συναφή έργα οδοποιίας προσπέλασης και αποκατάστασης επικοινωνίας με τα αντίστοιχα τεχνικά έργα,  την εκπόνηση μελετών για την ορθολογική αξιοποίηση του έργου και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου.:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της κοινοτικής συνδρομής είναι η εκπόνηση των παρακάτω μελετών

- Μελέτη περιορισμού των διαρροών του υπάρχοντος δικτύου (α φάση)

- Μελέτη περιορισμού των διαρροών του υπάρχοντος δικτύου (β φάση)

- Εκτέλεση προγράμματος εντοπισμού διαρροών

- Μελέτη προσδιορισμού μέτρων εξοικονόμησης νερού

- Μελέτη δημιουργίας φορέα διαχείρισης του έργου α φάση

- Μελέτη δημιουργίας φορέα διαχείρισης του έργου β φάση

- Μελέτη για την δημιουργία του θεσμικού πλαισίου και του φορέα διαχείρισης υδατικών πόρων

Η ανάθεση των μελετών   1,4, 5 και 7 είναι προϋπόθεση για την εκταμίευση της προκαταβολής . Οι μελέτες αυτές είτε έχουν ανατεθεί (μελέτη 1),  είτε γίνονται μέσω του εγκατεστημένου τεχνικού συμβούλου (4,5,7) .

Επιπλέον αναφέρονται οι παρακάτω ειδικοί όροι:

- Η αντικατάσταση των αγωγών που θα κριθεί αναγκαία με βάση τα συμπεράσματα της μελέτης προσδιορισμού των διαρροών και η εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης νερού συμπεριλαμβανομένης και της τιμολογιακής πολιτικής θα ολοκληρωθούν πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου.

- Στην τελική διαστασιολόγηση του έργου (φράγμα, αγωγοί μεταφορά και μονάδες επεξεργασίας του νερού), θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των μελετών περιορισμού των διαρροών και εξοικονόμησης νερού.  
Στον τελικό σχεδιασμό των έργων θα προτιμηθεί η χρησιμοποίηση του νερού του φράγματος ενώ θα μειωθεί στο ελάχιστον η άντληση νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα.

- Το νερό του φράγματος δεν θα χρησιμοποιηθεί για άρδευση.

- Ένας φορέας διαχείρισης υδατικών πόρων θα δημιουργηθεί πριν από το τέλος του 2004.

- Ένας φορέας διαχείρισης του έργου θα δημιουργηθεί πριν από την ολοκλήρωσή του.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έχουν υπογραφεί οι παρακάτω συμβάσεις:

- Μελέτη ελέγχου και περιορισμού διαρροών συνολικού προϋπολογισμού 522.740 ευρω.

- Τεχνικός Σύμβουλος προϋπολογισμού 1.315.442,76 ευρω.

Τα τεύχη δημοπράτησης για την  του φράγματος είναι έτοιμα και αναμένεται η σχετική διακήρυξη μέσα Νοέμβριο 2003.

Οι δαπάνες του έργου μέχρι 30/6/2003 ανέρχονται σε 78.411 ευρώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ

ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2000-2006

Στις 12/6/2003, με την Α.Π. : ΟΙΚ. 166235 Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, έγινε Πρόσκληση, προς Τελικούς Δικαιούχους το Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, για την υποβολή προτάσεων έργων Περιβάλλοντος, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής, στις ακόλουθες  κατηγορίες, με ενδεικτική κατανομή Προϋπολογισμού, ως εξής:

σε εκατομμύρια ευρώ

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (%) | ΣΥΝΔΡΟΜΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Προστασία Δασών | 66,66 | 75 | 50,00 |
| Αντιπλημμυρικά Έργα | 11,49 | 75 | 8,62 |
| Φυσική Κληρονομιά | 50,00 | 75 | 37,50 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 128,15 |  | 96,12 |

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης αυτής, η Υπηρεσία μας, προώθησε με θετική αξιολόγηση, τις παρακάτω προτάσεις:

- «Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών» , με φορέα υλοποίησης  το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Π/Υ 40.000.000 ευρώ).

- «Προστασία και αναβάθμιση περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου)», με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (Π/Υ 15.130.071 ευρώ).

Οι προτάσεις αυτές απεστάλησαν από την ΕΥΔ  και ΠΤΣ του ΥΠΟΙΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον η Υπηρεσία μας προώθησε με θετική αξιολόγηση το έργο «Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής  Πληροφορίας, Γ Φάση» , με συνολικό προϋπολογισμό 9.201.447 ευρώ.

# Text boxes

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Ι

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Ι-ΙΙ (2000-2006)

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΙ (2000-2006)